BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI

| STT | Lần sửa đổi | Trang | Nội dung thay đổi | Ngày thay đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG QUY TRÌNH

1. Mục đích

Quy trình này quy định phân công trách nhiệm cụ thể, các bước thực hiện phương pháp thực hiện hoạt động khoa học công nghệ, việc lưu trữ, bảo quản, sử dụng và hủy các loại hồ sơ đề tài NCKH cấp trường và các tài liệu liên quan.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình áp dụng cho việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học công nghệ trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG QUY TRÌNH, CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Định nghĩa

1.1. Hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học

Hồ sơ các đề tài nghiên cứu khoa học là văn bản ghi lại kết quả công việc, bằng chứng khách quan của các hoạt động nghiên cứu khoa học đã được thực hiện.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: là công trình nghiên cứu khoa học của một hoặc một nhóm người được cơ quan quản lý và Hội đồng khoa học cấp cơ sở xét chọn cấp kinh phí và nghiệm thu đánh giá.

- Đề tài nghiên cứu khoa học của học sinh: là công trình nghiên cứu khoa học của một nhóm học sinh, do một hoặc một số giáo viên (hoặc cán bộ) hướng dẫn được Hội đồng khoa học của khoa, trường xét chọn quyết định và nghiệm thu đánh giá.

1.2. Tài liệu

Tài liệu là văn bản hướng dẫn cách thực hiện một hoạt động hay một công việc, bao gồm:

- Tài liệu hướng dẫn biểu mẫu ban hành theo quy trình.

- Tài liệu hướng dẫn hệ thống văn bản quy định về hoạt động khoa học công nghệ hiện hành.

2. Các từ viết tắt

ĐT&QLHS: Đào tạo và Quản lý học sinh.

NCKH:          Nghiên cứu khoa học

3. Tài liệu tham khảo

3.1. Tài liệu nội bộ

- Quy định về hoạt động khoa học công nghệ trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ.

- Quy chế chi tiêu nội bộ .

3.2. Tài liệu ngoài

- Luật Khoa học công nghệ.

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

- Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 về việc Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

III. LƯU ĐỒ

1. Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên

| QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kế hoạch, thông báo | Đăng ký | Xét duyệt | Thực hiện nghiên cứu (giai đoạn 1) | Kiểm tra tiến độ | Thực hiện nghiên cứu (giai đoạn 2) | Nghiệm thu | Công nhận đề tài | Lưu trữ |
| Phòng ĐT&QLHS | 1. Ban hành Công văn đăng ký thực hiện đề tài NCKH 2.Tổng hợp và xây dựng Kế hoạch, thông báo thực hiện đề tài NCKH 4. Hoàn thiện thủ tục đăng ký 5. Xét chọn 6. Thực hiện nghiên cứu (GĐ1) 7. Kiểm tra tiến độ 8. Thực hiện nghiên cứu (GĐ2) 9. Nghiệm thu 10. Công nhận đề tài 11. Lưu trữ 3.Phê duyệt |  |  |  | (Đạt) |  |  |  |  |
| Chủ nhiệ đề tài | (Không đạt) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hội đồng khoa học và đào tạo |  |  |  | (Đạt) (Đạt) (Đạt) |  |  |  | (Đạt) |  |
| Hiệu trưởng | Phê duyệt | (Đạt) |  |  |  |  |  |  |  |

2. Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của học sinh

| QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC SINH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kế hoạch, thông báo | Đăng ký cấp khoa | Xét duyệt cấp khoa | Đăng ký cấp trường | Xét duyệt cấp trường | Thực hiện nghiên cứu (giai đoạn 1) | Kiểm tra tiến độ | Thực hiện nghiên cứu (giai đoạn 2) | Nghiệm thu | Công nhận đề tài | Lưu trữ |
| Phòng ĐT&QLHS | 1. Ban hành Công văn đăng ký thực hiện đề 4. Xét chọn 2.Tổng hợp và xây dựng Kế hoạch, thông báo thực hiện đề tài 3.Đăng ký đề tài 7.Thực hiện nghiên cứu (GĐ1) 8.Kiểm tra tiến độ 9.Thực hiện nghiên cứu (GĐ2) 10. Nghiệm thu 11. Công nhận đề tài 12.Lưu trữ 2.Phê duyệt 5. Hoàn thiện thủ tục đăng đăng ký 6.Xét chọn |  |  |  |  |  |  | (Đạt) |  |  |  |
| Chủ nhiệm đề tài | (Không đạt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hội đồng cấp khoa |  |  |  | (Đạt) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hội đồng khoa học và đào tạo |  |  |  | (Đạt) (Đạt) |  | (Đạt) |  |  |  | (Đạt) |  |
| Hiệu trưởng | Phê duyệt | (Đạt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. ĐẶC TẢ QUY TRÌNH

1. Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên

| STT | Tên bước công việc | Nội dung | Bộ phận thực hiện | Bộ phận phối hợp | Kết quả đạt được | Hạn hoàn thành | Biểu mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công văn đăng ký thực hiện đề tài | Phòng ĐT&QLHS trình Ban giám hiệu, ban hành công văn đăng ký thực hiện dề tài; Các phòng, khoa tiến hành đăng ký đề tài | Phòng ĐT&QLHS | Các phòng khoa | Đăng ký thực hiện đề tài của các khoa | 01-15/12/n-1 |  |
| 2 | Kế hoạch, thông báo | Phòng ĐT&QLHS tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch, thông báo thực hiện đề tài NCKH | Phòng ĐT&QLHS | Ban giám hiệu | Kế hoạch, thông báo nghiên cứu khoa học | 15-30/12/n-1 | BM.01-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; BM.02-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |
| 3 | Đăng ký | Chủ nhiệm đăng ký đề tài NCKH theo mẫu Phiếu đăng ký và thuyết minh đề tài NCKH gửi đến phòng ĐTVQLHS; Phòng ĐT&QLHS tổng hợp danh sách đề tài đăng ký trình Hiệu trưởng | Chủ nhiệm đề tài; Phòng ĐT&QLHS | Phòng ĐT&QLHS Ban giám hiệu | Phiếu đăng ký Thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở Danh mục đề tài khoa học và công nghệ xét chọn năm… | 01-15/01/n | BM.03-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; BM.05-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; BM.06- T11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |
| 4 | Xét duyệt | Phòng ĐT&QLHS trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng xét chọn; Trên cơ sở thuyết minh đăng ký, Hội đồng tuyển chọn tiến hành đánh giá thuyết minh; Phòng ĐT&QLHS tổng hợp kết luận của hội đồng xét chọn, trình Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài; Ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với chủ nhiệm đề tài | Phòng ĐT&QLHS | Chủ nhiệm đề tài | - Quyết định thành lập hội đồng xét chọn - Phiếu đánh giá - Biên bản họp hội đồng - Quyết định giao thực hiện đề tài - Hợp đồng nghiên cứu khoa học | 20-30/01/n | BM.07-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; BM.08-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; BM.09-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; BM.10-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |
| 5 | Thực hiện nghiên cứu (giai đoạn 1) | Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nghiên cứu | Chủ nhiệm đề tài |  | Báo cáo đề tài | 01/02/n - 30/6/n | BM.11-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |
| 6 | Kiểm tra tiến độ | Phòng ĐT&QLHS đôn đốc chủ nhiệm các đề tài tiến hành báo cáo tiến độ Phòng ĐT&QLHS kiểm tra tình hình thực hiện đề tài. Tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng. | Phòng ĐT&QLHS | Chủ nhiệm đề tài | Báo cáo tiến độ | 01/07/n - 15/7/n | BM.12-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |
| 7 | Thực hiện nghiên cứu (giai đoạn 2) | Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nghiên cứu | Chủ nhiệm đề tài |  | Báo cáo đề tài | 15/7/n -30/11/n | BM.11-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |
| 8 | Nghiệm thu | Phòng ĐT&QLHS tiến hành soạn thảo trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và nghiệm thu đề tài; Hội đồng tiến hành thẩm định và nghiệm thu. | Phòng ĐT&QLHS | Ban giám hiệu | Quyết định thành lập Hội đồng; Biên bản họp hội đồng | 01/12/n-10/12/n | BM.07-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; BM.08-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; BM.09-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; |
| 9 | Công nhận đề tài | Phòng ĐT&QLHS tiến hành trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả nghiên cứu của để tài; Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thủ tục, chứng từ về tài chính trong thời hạn quy định tại quyết định công nhận kết quả nghiên cứu. | Phòng ĐT&QLHS | Ban giám hiệu; Phòng HC- QT | Quyết định công nhận đề tài | 10/12/n-15/12/n | BM.07-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; BM.10-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; |
| 10 | Lưu trữ | Toàn bộ hồ sơ đề tài | Phòng ĐT&QLHS |  |  |  |  |

2. Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

| STT | Tên bước công việc | Nội dung | Bộ phận thực hiện | Bộ phận phối hợp | Kết quả đạt được | Hạn hoàn thành | Biểu mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công văn đăng ký thực hiện đề tài | Phòng ĐT&QLHS trình Ban giám hiệu, ban hành công văn đăng ký thực hiện dề tài; Các phòng, khoa tiến hành đăng ký đề tài | Phòng ĐT&QLHS | Các phòng khoa | Đăng ký thực hiện đề tài của các khoa | 01-15/12/n-1 |  |
| 2 | Kế hoạch, thông báo | Phòng ĐT&QLHS tổng hợp, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch, thông báo thực hiện đề tài NCKH | Phòng ĐT&QLHS | Ban giám hiệu | Kế hoạch, thông báo nghiên cứu khoa học |  | BM.01-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; BM.02-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |
| 3 | Đăng ký (cấp khoa) | Chủ nhiệm đăng ký đề tài NCKH theo mẫu Phiếu đăng ký và thuyết minh đề tài NCKH gửi khoa chuyên môn | Chủ nhiệm đề tài | Khoa chuyên môn | Phiếu đăng ký Thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở |  | BM.04-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; BM.05QT11/TCDTNTNL – P.ĐT QLHS; |
| 4 | Xét duyệt cấp khoa | Hội đồng cấp khoa tổ chức xét chọn các đề tài | Khoa chuyên môn | Chủ nhiệm đề tài | Phiếu đăng ký Thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở |  | BM.04-QT11/TCDTNTNL – P.ĐT QLHS; BM.05-QT11/TCDTNTNL – P.ĐT - QLHS; |
| 5 | Đăng ký cấp trường | Khoa hoàn thiện thủ tục đăng ký các đề tài đã được duyệt gửi phòng ĐT&QLHS Phòng ĐT&QLHS tổng hợp danh sách đề tài đăng ký trình Hiệu trưởng | Chủ nhiệm đề tài, các khoa Phòng ĐT&QLHS | Phòng ĐT&QLHS Ban giám hiệu | Phiếu đăng ký; Thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở Danh mục đề tài khoa học và công nghệ xét chọn năm… |  | BM.04-QT11/TCDTNTNL – P.ĐT - QLHS; BM.05-QT11/TCDTNTNL – P.ĐT - QLHS; BM.06-QT11/TCDTNTNL – P.ĐT - QLHS; |
| 6 | Xét duyệt cấp trường | Phòng ĐT&QLHS trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng xét chọn; Trên cơ sở thuyết minh đăng ký, Hội đồng tuyển chọn tiến hành đánh giá thuyết minh; Phòng ĐT&QLHS tổng hợp kết luận của hội đồng xét chọn, trình Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài; Ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với chủ nhiệm đề tài | Phòng ĐT&QLHS | Chủ nhiệm đề tài | - Quyết định thành lập hội đồng xét chọn - Phiếu đánh giá - Biên bản họp hội đồng - Quyết định giao thực hiện đề tài - Hợp đồng nghiên cứu khoa học |  | BM.07-QT11/TCDTNTNL – P.ĐT - QLHS; BM.08-QT11/TCDTNTNL – P.ĐT - QLHS; BM.09-QT11/TCDTNTNL – P.ĐT - QLHS; BM.10-QT11/TCDTNTNL – P.ĐT - QLHS |
| 7 | Thực hiện nghiên cứu (giai đoạn 1) | Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nghiên cứu | Chủ nhiệm đề tài |  | Báo cáo đề tài | 01/02/n - 30/6/n | BM.11-QT11/TCDTNTNL – P.ĐT - QLHS |
| 8 | Kiểm tra tiến độ | Phòng ĐT&QLHS đôn đốc chủ nhiệm các đề tài tiến hành báo cáo tiến độ Phòng ĐT&QLHS kiểm tra tình hình thực hiện đề tài. Tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng. | Phòng ĐT&QLHS | Chủ nhiệm đề tài | Báo cáo tiến độ | 01/07/n - 15/7/n | BM.12-QT11/TCDTNTNL – P.ĐT QLHS |
| 9 | Thực hiện nghiên cứu (giai đoạn 2) | Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nghiên cứu | Chủ nhiệm đề tài |  | Báo cáo đề tài | 15/7/n -30/11/n | BM.11-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |
| 10 | Nghiệm thu | Phòng ĐT&QLHS tiến hành soạn thảo trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và nghiệm thu đề tài; Hội đồng tiến hành thẩm định và nghiệm thu. | Phòng ĐT&QLHS | Ban giám hiệu | Quyết định thành lập Hội đồng; Biên bản họp hội đồng | 01/12/n-10/12/n | BM.07-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; BM.08-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; BM. QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; |
| 11 | Công nhận đề tài | Phòng ĐT&QLHS tiến hành trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả nghiên cứu của để tài; Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thủ tục, chứng từ về tài chính trong thời hạn quy định tại quyết định công nhận kết quả nghiên cứu. | Phòng ĐT&QLHS | Ban giám hiệu; Phòng HC-QT | Quyết định công nhận đề tài | 10/12/n-15/12/n | BM.07-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; BM.10-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS; |
| 12 | Lưu trữ | Toàn bộ hồ sơ đề tài | Phòng ĐT&QLHS |  |  |  |  |

V.  BIỂU MẪU

| STT | Tên biểu mẫu | Mã hiệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kế hoạch nghiên cứu khoa học | BM.01-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |  |
| 2 | Thông báo đăng ký đề tài khoa học cấp trường | BM.02-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |  |
| 3 | Phiếu đăng ký dùng cho cán bộ, giảng viên | BM.03-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |  |
| 4 | Phiếu đăng ký dùng cho HSSV | BM.04-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |  |
| 5 | Thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở | BM.05-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |  |
| 6 | Danh mục đề tài khoa học công nghệ xét chọn năm… | BM.06-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |  |
| 7 | Quyết định… | BM.07-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |  |
| 8 | Phiếu đánh giá; Nhận xét đề tài NCKH | BM.08-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |  |
| 9 | Biên bản | BM.09-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |  |
| 10 | Hợp đồng, thanh lý hợp đồng | BM.10-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |  |
| 11 | Báo cáo tổng luận | BM.11-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |  |
| 12 | Báo cáo tiến độ | BM.12-QT11/TCDTNTNL – P.ĐTQLHS |  |